轻量化轴对称 Taylor 锥求解器
教授评审版：项目执行计划、创新定位与两条验证路线

提交目的：诚请教授从数学闭合、数值验证、创新性、软件交叉验证与实验可行性五个方面提出批评和指导。本文档不是在宣称项目已经完成物理验证，而是对现有证据、待完成工作和两种可行验证路线的诚实说明。

版本日期：2026年9月10日　项目状态：计算工作仍需补完；物理实验尚未进行。

# 一、给教授的简短摘要

本项目研究一个轻量化、开源的二维轴对称电静力—毛细力 Taylor 锥模型。当前代码能够在规则轴对称 Poisson 问题上进行稀疏有限差分求解，并已通过 82 项自动化测试；一个非平凡的四次制造解在四级网格上呈现约二阶收敛。代码还包含图形界面、候选锥面、Maxwell—Young–Laplace 残差和电压幅值投影。

目前不能把该模型称为完整电喷雾模拟器、无约束自由边界求解器或已验证的物理起始电压预测器。核心待回答的问题是：在明确限定的模型范围内，简化求解器是否能以较低计算成本稳定恢复几何信息；哪些参数可识别；哪些预测对网格、外域、尖端截断、压力闭合和边界条件高度敏感。

# 二、当前证据与项目定位

| 项目方面 | 当前可支持的表述 |
| --- | --- |
| 代码与测试 | 现有环境中 82 项测试通过；测试覆盖网格、轴正则性、边界条件、曲率、压力投影、残差和部分优化行为。 |
| 制造解验证 | 规则轴对称 Poisson 组件在四级网格上观察到约二阶收敛；这不是完整耦合 Taylor 锥模型的收敛证明。 |
| 模型范围 | 单值图形/受限锥族界面；静电场与毛细—Maxwell 残差；可选的经验性空间电荷闭合。 |
| 尚未证明 | 耦合浸入界面算子收敛、唯一物理解、真实起始电压、实验相机测量精度、相对于匹配基线的速度优势。 |
| 当前最佳创新假设 | 用透明的幅值投影、受限界面表示与敏感性/可识别性分析，量化轻量模型在哪些观测量上可靠、在哪些参数上无法独立确定。 |

# 三、为什么现在变得更谨慎

原稿曾把多个不同层次的结果合并为一个较强结论：规则 Poisson 正确、候选锥面可计算、Taylor 角可复现、优化器可运行、起始电压可推断、图像管线已验证，并且方法轻量且具有创新性。实际证据只直接支持其中一部分。科学上正确的做法不是删除项目，而是把每个结论拆开，分别验证。这样做反而能形成更强的研究故事：几何观测可能稳定，而电压推断可能受压力闭合和边界条件影响而不可识别。

# 四、建议的核心研究贡献

建议优先争取以下综合结论：在一个明确的有限域、静电—毛细简化问题中，幅值投影与受限界面参数化能够以可量化的低成本恢复某些几何/应力观测量；与此同时，系统敏感性分析显示，锥角与投影电压的可靠程度不同，后者需要额外的物理闭合或实验观测。

如果数据不支持正面的速度优势，第二种同样有价值的贡献是：锥角在某些数值扰动下具有鲁棒性，但投影电压并不具有唯一可识别性。该结果应被当作研究发现，而不是失败。

# 五、执行总路线与决策门

| 阶段 | 目标与交付物 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A–B：证据与复现 | 完成 claim ledger、运行清单、干净环境测试和历史证据隔离。 | 每个保留数字都有命令、原始输出、版本和允许措辞。 |
| C：数学闭合 | 完成方程—代码映射、无量纲化、压力/电压投影推导及退化情况。 | 定义、符号、代码和术语一致。 |
| D：完整数值验证 | 规则场、浸入界面、Taylor 一致性、域/尖端/窗口敏感性、优化器重复初值。 | 每个保留结论都达到对应验证层级。 |
| E–F：价值与可识别性 | 匹配基线的准确度—成本曲线、消融实验、目标函数景观和条件性。 | 不再用“轻量”作无数据修辞；明确可识别参数。 |
| G：图像管线 | 修复端到端像素—轮廓—标定—角度链，并用留出合成集测试。 | 通过预先规定的误差与失败率门槛，否则删除图像精度声明。 |
| H–I：创新与论文 | 完成一手文献矩阵、贡献段落、主文/补充材料、自动生成表图和 PDF。 | 论文没有过期测试数或未经支持的实验/图像结论。 |
| J：教授/实验室评审 | 形成软件交叉验证版和实际实验版的请求包。 | 明确已完成、待教授决定和只能由实验室完成的事项。 |

# 六、验证路线一：购买或获得 COMSOL 交叉验证

目的不是用 COMSOL “证明”自己的算法，也不是比较两个不同问题的输出，而是建立一个边界条件、几何、材料参数、网格尺度和误差指标都事先匹配的有限域参考。教授可能已有学校许可，因此在购买前应先确认是否能使用学校、实验室或合作单位的许可证。若 COMSOL 不能提供所需模块，使用可复现的开源有限元基线也可以，但必须相应缩小比较声明。

## 6.1 COMSOL 版本的最小问题定义

- 先只比较线性静电场：同一轴对称几何、同一电极电势、同一外边界、同一介电常数和同一无量纲化。暂时不加入空间电荷、瞬态流体或复杂电荷输运。

- 固定一个或多个已知界面形状，比较电势场、法向电场和 Maxwell 应力，而不是一开始比较优化器输出。这样可分离场求解误差和自由界面误差。

- 随后再比较毛细压力、残差和投影电压；所有量使用同一法向方向、曲率符号和单位。

## 6.2 具体工作包

| 工作包 | 操作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| C1 软件可行性确认 | 确认许可、轴对称静电模块、参数化几何、网格/求解器设置和导出接口。 | 教授/学校可执行的 COMSOL 配置说明。 |
| C2 匹配基线 | 复制规则几何和有限域，锁定边界和电势。 | COMSOL 模型文件、参数表、边界截图。 |
| C3 固定几何场比较 | 在三至四个网格尺度导出电势、Er、Ez、En 和应力。 | 字段误差表、网格收敛图。 |
| C4 残差比较 | 把两套场插值到同一界面采样点，比较曲率、Maxwell 项和残差。 | 逐点误差和范数表。 |
| C5 优化/识别比较 | 只在 C3/C4 通过后比较候选锥族优化；记录初值、边界、评价次数和失败。 | 目标景观、结果稳定性和失败摘要。 |
| C6 成本比较 | 记录硬件、线程、内存、自由度、场求解和总时间；按匹配误差比较。 | 准确度—成本前沿；若无优势则不声称更快。 |

## 6.3 COMSOL 路线的停止和决策规则

如果固定几何场比较不能对齐，先修数学/边界/单位，不得进入优化比较。如果只能通过不同边界或不同几何得到相同角度，则该结果不能称为独立验证。如果开源基线足够匹配，则不必购买软件。购买决定应由教授确认模块需求、许可证可用性、模型规模和比较问题，而不是由“拥有商业软件”本身驱动。

# 七、验证路线二：实际物理实验

实验路线不是为了补一个漂亮图片，而是检验预先冻结的可观测量。必须由合格实验室人员负责高压、电极、液体、相机和安全审批。项目方不应自行把实验建议当作安全操作规程。

## 7.1 实验问题

在固定液体、电极/喷嘴几何和可记录的操作条件下，模型能否在其声明的有限范围内预测接近起始状态的锥面几何（优先是锥角和剖面），并且预测误差是否小于预先规定的测量不确定度和基线差异？起始电压仅在操作状态定义、仪器校准和模型闭合都足够清楚时作为次要观测量。

## 7.2 实验工作包

| 工作包 | 操作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| P1 主持人审查 | 由教授/实验室确认装置、液体、电子设备、高压方案和安全流程。 | 批准范围与待填参数表。 |
| P2 光学标定 | 在真实成像几何中完成像素尺寸、畸变、焦平面和坐标方向标定。 | 标定文件、误差和空白检查。 |
| P3 预注册分析 | 冻结稳定帧选择、ROI、分割、轮廓、轴、角度窗口、剔除规则和统计方法。 | 版本化分析协议。 |
| P4 小规模试采 | 只用于检查可见性、饱和、背景、稳定状态和时间变化，不用于调参后宣称验证。 | 试采失败/成功清单。 |
| P5 正式重复 | 在预算允许范围内做独立重复，记录共享标定误差和缺失元数据。 | 原始图像、元数据、排除记录。 |
| P6 盲态比较 | 在查看结果前锁定模型参数和比较指标，输出几何误差及不确定度。 | 模型—数据对照和限制。 |

## 7.3 实验路线的停止规则

若无法形成稳定、可重复、可标定的观测状态，实验路线应报告为不可行性结果，而不是用少量精选图片支持模型。若图像管线在合成留出集上不合格，先修管线或取消定量角度主张。若实验只能测到锥角而不能可靠测到电压，研究问题应改为几何验证，不应把电压写成已验证预测。

# 八、两条路线的选择建议

| 选择 | 优点 | 限制 | 适合的论文作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| COMSOL/有限元交叉验证 | 较快、可控、能分离数值场误差；适合先完成。 | 不是物理验证；商业许可和模块可能受限。 | 支持数学/数值正确性与成本比较。 |
| 实际实验 | 提供真实物理检验和更强的潜在影响。 | 需要安全审批、光学标定、稳定状态和更多不可控因素。 | 支持模型—观测比较，但不能替代数值验证。 |
| 先软件后实验（建议） | 先修复边界/单位/残差，减少将错误带入高压实验的风险。 | 需要教授或学校提供基线访问。 | 最稳妥的主路线。 |
| 并行准备 | 软件和实验协议可同步准备。 | 容易把未验证的模型过早带入实验。 | 适合文档和低风险预注册，不适合提前调参。 |

建议先把软件交叉验证作为主计算路线，同时把物理实验准备成教授审查包。不要因为购买 COMSOL 或获得实验室许可，就把模型自动升级为物理预测器；每一步都必须与既定的研究问题和误差预算匹配。

# 九、论文立即可改进的部分

- 把题目改为“轻量化轴对称 Taylor 锥模型：数值验证、参数可识别性与验证策略”之类的临时题目，避免“已实验验证”或“预测起始电压”。

- 摘要只保留当前支持的结果：82 项测试、规则 Poisson 四级网格约二阶收敛、受限模型范围；将耦合模型和实验列为待验证。

- 删除旧的 74 项测试数字、旧的 roundoff 收敛证据和未通过当前重跑的合成图像精度表。

- 新增“模型范围与遗漏”小节，明确不含瞬态流体、断裂、一般电荷输运、蒸发和完整 leaky-dielectric 物理。

- 结果部分按层级排列：算子/场/几何/耦合/优化；不要用底层单元测试替代完整自由边界验证。

- 新增目标函数景观、初值重复、域/尖端/窗口敏感性和匹配基线图；每张图回答一个问题。

- 把图像章节改为“待资格审查的分析协议”，直到留出集合格；合成图像准确性不等于真实相机标定。

- 用一手文献完成贡献矩阵后再决定“创新”措辞；若贡献是增量性的，应精确说出新增的量化结果。

# 十、希望教授重点回答的问题

| 问题 | 为什么需要教授判断 |
| --- | --- |
| 当前的电压幅值投影和压力处理是否是有效且足够透明的数学简化？ | 涉及模型闭合、线性静电假设与可识别性，不能只靠代码测试决定。 |
| COMSOL 是否是合适的匹配基线，还是建议使用已有实验室模型或开源有限元工具？ | 决定软件成本、比较公平性和工作量。 |
| 项目的最佳核心贡献应是效率优势、几何鲁棒性，还是电压不可识别性的量化？ | 决定论文研究问题和后续实验是否一致。 |
| 在教授实验室条件下，最安全且最有区分力的可观测量是什么？ | 决定是否测角度、剖面、起始状态或电压。 |
| 学生需要补充哪些方程推导、文献和对照实验才能达到高水平科学展评标准？ | 帮助优先处理影响创新和可信度的工作。 |

# 十一、当前交付物与复现命令

当前仓库已有审计、测试、四次制造解收敛输出和论文草稿。教授审阅时应把论文视为工作稿，把本文件视为状态说明。建议先发送本文件、项目 README、Stage D 报告和当前 paper PDF；不要把历史 outreach PDF 当作当前安全或科学声明。

复现命令：

python3 -m pytest -q

PYTHONPATH=solver python3 solver/examples/10_quartic_poisson_convergence.py

PYTHONPATH=solver python3 solver/examples/00_manufactured_poisson.py

# 十二、结论与诚实的停止边界

本项目可以回到更强的原始方向，但必须通过证据恢复，而不是通过恢复旧措辞。最有价值的下一步是：先让教授审查数学闭合和验证路线；同时完成匹配的软件基线规范、耦合数值敏感性和目标函数可识别性分析；在合成图像管线合格后，再请求实验室进行安全审查。

最终的计算论文可以在没有物理实验的情况下成立，但其标题和结论必须局限在已验证的 reduced problem。物理实验需要真实的光学标定、液体/电极参数、稳定状态、独立重复和合格主持人审批。只到达这些依赖时才进入“实验室阻塞”；在此之前的代码、数值、文献和文档工作仍属于项目方责任。

致教授：非常感谢您审阅这个项目。我们尤其希望得到对研究问题是否足够有意义、模型是否数学上闭合、COMSOL/有限元交叉验证是否公平，以及实验路线是否安全且具有区分力的批评。